Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Ермолинского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.09.2023 № 100-рг

д. Ермолино

Об утверждении плана-графика

реализации проекта «Народный бюджет»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ермолинского сельского поселения от 22.08.2023 № 642 "О создании рабочей группы по реализации проекта «Народный бюджет"

утвердить прилагаемый план-график реализации проекта «Народный Бюджет» в Ермолинском сельском поселении в 2023-2024 г.

Глава

сельского поселения                                         А.А.Козлов

Приложение

к распоряжению Администрации

Ермолинского сельского поселения

от  05.09.2023 № 100-рг

ПЛАН-ГРАФИК

реализации проекта «Народный Бюджет»

в Ермолинском сельском поселении в 2023-2024 г.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор заявок от граждан на участие, широкая информационная кампания | 05.09.2023-30.09.2023 | Организатор; Куратор проекта |
| 2. | Отбор граждан из жителей Ермолинского сельского поселения, подавших заявки на участие в проекте, в бюджетную комиссию и резерв | 04.10.2023 | Организатор; Куратор проекта; Модератор проекта |
| 3. | Проведение заседаний бюджетной комиссии и резерва - Знакомство, обсуждение проблем и инициатив - Лекция по муниципальным полномочиям и 44-ФЗ - Работа по обсуждению инициатив - Консультации по заполнению форм для подачи на экспертизы - Обсуждение результатов экспертизы Презентация инициатив и голосование | 05.10.2023 11.10.2023 | Организатор; Куратор проекта; Модератор проекта; Члены бюджетной комиссии и резерва |
| 4. | Экспертиза инициативных предложений | 01.11.2023-07.11.2023 | Организатор; Куратор проекта |
| 5. | Определение инициативных предложений -победителей (голосование) | 16.11.2023 | Организатор; ГОКУ «ЦМПИ»; Модератор проекта; Куратор проекта; Члены бюджетной комиссии и резерва |
| 6. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ермолинского сельского поселения на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в 2024 году | 01.01.2024-01.03.2024 | Министерство финансов Новгородской области; ГОКУ «ЦМПИ»; Организатор |
| 7. | Реализация проекта инициативных предложений граждан, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования в 2024 году. Принятие работ проведенных при реализации инициатив с участием бюджетной комиссии | 01.01.2024-15.12.2024 | Организатор; Куратор проекта; Члены бюджетной комиссии и резерва |
| 8. | Освещение актуальных вопросов реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, радио, интернет и печатных СМИ | 05.09.2023-15.12.2024 | Организатор; Куратор проекта; Модератор проекта |
| 9. | Подведение итогов реализации проекта, оценка результатов, подготовка итогового отчета | 01.12.2024-15.12.2024 | Министерство финансов Новгородской области; ГОКУ «ЦМПИ»; Организатор; Куратор |